## 功能说明
平台 | 模块 | 功能 | 说明
移动端 | 基础模块 | 院系专业导入
学生信息导入
| 游戏环节 | 心愿橱窗 |  | 每个游戏有一个二维码入口
问卷调查
|  | 转盘抽奖 | 5选一，只能抽到有库存的奖品，增加抽奖记录，抽奖不在10个游戏环节内
|  | 职场危机应对 | 1.答题 2.随机抽取3道题，60道题随机选3个题 3.3道题答对2道及以上及为通关，答不对算完成但不算通关
|  | 创业知识答答答 | 1.答题 2.随机抽取5道题，200道题随机选5个题 3.5道题答对3道及以上及为通关，答不对算完成但不算通关
| 首页 | 轮播图
|  | 功能模块区 | 1.比赛中心 2.名师咨询 3.AI面试 4.视频空间 5.全部功能
|  | 政策解读区 | 1.首页展示五条数据，点击进入详情页 2.查看更多进入列表页，每页展示10条，支持上拉加载
|  | 消息通知 | 1.有消息显示红点 2.点击进入消息列表，每页10条，支持上拉加载 3.点击查看详情 | 消息标题和消息内容
学校头像，名称
学习
AI
实践
我的
后台 | 活动管理 | 活动列表 | 1.活动配置 2.二维码下载 3.参与记录 4.参与人员配置 5.筛选

## 问题记录
编号 | 客户端 | 现象 | 状态 | 图片
BUG-001 | 移动端 | 心灵橱窗提交后无结果 | 已处理
BUG-002 | 移动端 | 抽奖页显示已抽奖，但是活动页没有显示已完成 | 已处理
BUG-003 | 移动端 | 问卷调查加载失败 | 已处理
BUG-004 | 移动端 | 活动页上方要显示本地活动名称
BUG-005 | PC端 | 院系专业导入 | 已处理
BUG-006 | PC端 | 学生数据导入 | 已处理
BUG-007 | 移动端 | 活动签到和签退页问题 | 已处理
BUG-008 | PC端 | 活动列表筛选完善
BUG-009 | PC端 | 点击学校结构后，左侧栏没有高亮，参考角色管理中的分配用户 | 已处理
BUG-010 | PC端 | 问卷环节配置只显示启用的问卷即可 | 无需处理 | bug\BUG-010.png
BUG-011 | PC端 | 用户管理模块用户重复问题排查 |  | bug\BUG-011.png
BUG-012 | PC端 | 登录页的默认账号密码修改 | 已处理
BUG-013 | 移动端 | 进入关卡页判断是否已参加了活动了，如果已参加直接就跳回首页即可

## 上线准备
服务器升级 | 带宽8M、CPU 4核 8G
学校院系数据导入
学生数据导入
活动基础数据录入